**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избирательная комиссия**

**РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# РЕШЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| 14 июня 2023 года | №85/607-5 |

г. Рыльск

**О Календарном плане мероприятий по подготовке**

**и проведению выборов депутатов Представительного Собрания**

**Рыльского района Курской области пятого созыва**

На основании статьи 26 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», решения Избирательной комиссии Курской области от 30 мая 2023 года №28/241-7 «О Примерном календарном плане мероприятий по подготовке и проведению (дополнительных) выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Курской области в единый день голосования 10 сентября 2023 года», территориальная избирательная комиссия Рыльского района Курской области РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Представительного Собрания Рыльского района Курской области пятого созыва (прилагается).

2. Контроль за выполнением Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Представительного Собрания Рыльского района Курской области пятого созыва возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Рыльского района Курской области Т.Н.Прасолову.

3. Направить настоящее решение для опубликования на официальном сайте Избирательной комиссии Курской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии И.Н.Ковалева

Секретарь территориальной избирательной комиссии Т.Н.Прасолова

## Приложение

## УТВЕРЖДЕН

территориальной избирательной комиссией Рыльского района Курской области (решение от 14 июня 2023 года №85/607-5)

**Календарный план**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Представительного Собрания**

**Рыльского района Курской области пятого созыва**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Содержание мероприятия** | | **Срок исполнения** | | **Исполнители** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | |
| 1. **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | | | | |
|  | | Назначение выборов депутатов Представительного Собрания Рыльского района Курской области пятого созыва | | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования  **14 июня 2023 года**  (часть 7 статьи 12 Кодекса) | | Представительное Собрание Рыльского района Курской области | |
|  | | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации | | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов  **16 июня 2023 года**  (часть 7 статьи 12 Кодекса) | | Представительное Собрание Рыльского района Курской области | |
| 1. **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | | | | |
|  | | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальную избирательную комиссию | | Не позднее чем за 80 дней до дня голосования  **14 июня 2023 года**  (части 1, 3 статьи 25 Кодекса) | | Территориальная избирательная комиссия | |
|  | | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | | Не позднее чем за 40 дней  до дня голосования  **не позднее 31 июля 2023 года**  (часть 6 статьи 20 Кодекса) | | Глава Рыльского района Курской области | |
|  | | Составление списков избирателей в том числе с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку | | **Не позднее 28 августа 2023 года**  (часть 7 статьи 18 Кодекса) | | Территориальная избирательная комиссия | |
|  | | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | | Не позднее чем за 10 дней  до дня голосования  **не позднее 30 августа 2023 года**  (часть 12 статьи 18 Кодекса) | | Территориальная избирательная комиссия | |
|  | | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | | За 10 дней до дня голосования  **с 30 августа 2023 года**  (часть14 статьи 18 Кодекса) | | Участковые избирательные комиссии | |
|  | | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | | Не позднее дня, предшествующего дню голосования  **не позднее 7 сентября 2023 года**  (часть 12 статьи 18 Кодекса) | | Председатель участковой избирательной комиссии | |
|  | | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | | Не позднее дня, предшествующего дню голосования  **не позднее 7 сентября**  **2023 года**  (часть 13 статьи 18 Кодекса) | | Председатель, секретарь участковой избирательной комиссии | |
| 1. **НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | | | | | | |
|  | | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования  **не позднее 4 сентября 2023 года**  (часть 7.1 статьи 30 Кодекса) | | Политическая партия,  субъект общественного контроля,  зарегистрированный кандидат | |
|  | | Представление направления, выданного зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, субъектом общественного контроля, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | **В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования**  (часть 8 статьи 30 Кодекса) | | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в соответствующие территориальные избирательные комиссии | |
|  | | Размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Курской области в сети «Интернет» информации об аккредитации представителей средств массовой информации и форм заявок на аккредитацию | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования  **не позднее 20 июля 2023 года**  (пункт 4 Постановления ЦИК России  от 05.07.2022 №89/743-8) | | Избирательная комиссия Курской области | |
|  | | Подача в Избирательную комиссию Курской области заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в п. 1.2, 3 и 11.1 ст. 30 Федерального закона 67-ФЗ | В период, который начинается за 60 дней до дня голосования и оканчивается  за 3 дня до дня (первого дня) голосования  **с 20 июля по 4 сентября 2023 года**  (пункт 2.2 [Поряд](#Par1)ка аккредитации, утвержденного Постановлением ЦИК России от 05.07.2022 №89/743-8) | | Редакции средств массовой информации | |
| 1. **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ** | | | | | | | |
|  | | Составление и публикация в региональных государственных периодических печатных изданиях списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление этого списка в территориальные избирательные комиссии | | Не позднее, чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов  **не позднее 29 июня 2023 года**  (часть 3 статьи 35 Кодекса) | | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области | |
|  | | Выдвижение кандидатов в депутаты Представительного Собрания Рыльского района Курской области пятого созыва в порядке самовыдвижения | | **В течение 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов**  **с 17 июня по 6 июля 2023 года**  (пункт 25 статьи 2, часть 8 статьи 33 Кодекса) | | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом | |
|  | | Выдача письменного подтверждения о получении документов, уведомляющих выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения | | **Незамедлительно после представления документов о выдвижении кандидата** | | Территориальная избирательная комиссия | |
|  | | Выдвижение избирательными объединениями кандидатов в депутаты Представительного Собрания Рыльского района Курской области пятого созыва | | **В течение 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов**  **с 17 июня по 6 июля 2023 года**  (пункт 25 статьи 2, часть 8 статьи 33 Кодекса) | | Избирательные объединения | |
|  | | Представление списков кандидатов по одномандатным избирательным округам №№1-19 по выборам депутатов Представительного Собрания Рыльского района Курской области пятого созыва, выдвинутых избирательными объединениями, иных документов для заверения | | **В течение 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов**  **с 17 июня по 6 июля 2023 года**  (часть 8 статьи 33 Кодекса) | | Уполномоченные представители избирательных объединений | |
|  | | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о получении документов для заверения списка кандидатов | | **Незамедлительно после представления документов** | | Территориальная избирательная комиссия | |
|  | | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями, выдача заверенных копий списков кандидатов по одномандатным избирательным округам, либо мотивированного отказа в заверении списков кандидатов | | **В течение трех дней со дня**  **представления документов**  (часть 11 статьи 35 Кодекса) | | Территориальная избирательная комиссия | |
|  | | Представление для проверки достоверности сведений о кандидатах в соответствующие органы | | **Незамедлительно после поступления документов** | | Территориальная избирательная комиссия | |
|  | | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | | **Со дня, следующего за днем уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов**  (часть 4 статьи 38 Кодекса**)** | | Граждане Российской Федерации | |
|  | | Представление документов для регистрации в территориальную избирательную комиссию | | **До 18 часов по московскому времени дня, следующего за днем окончания периода выдвижения**  **до 18 часов 7 июля 2023 года**  (часть 10 статьи 38 Кодекса) | | Кандидаты | |
|  | | Извещение кандидата о неполноте сведений или несоблюдении требований закона к оформлению документов для регистрации | | **Не позднее чем за 3 дня до дня заседания соответствующей избирательной комиссии**  (часть 2 статьи 39 Кодекса) | | Территориальная избирательная комиссия | |
|  | | Внесение в территориальную избирательную комиссию уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, и иные документы (за исключением листов с подписями избирателей) | | **Не позднее чем за 1 день до дня заседания соответствующей избирательной комиссии**  (часть 2 статьи 39 Кодекса) | | Кандидаты | |
|  | | Принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации | | **В течение 10 дней со дня представления документов, необходимых для регистрации**  (часть 14 статьи 39 Кодекса) | | Территориальная избирательная комиссия | |
|  | | Выдача копий решений комиссии об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа | | **В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации**  (часть 19 статьи 39 Кодекса) | | Территориальная избирательная комиссия | |
|  | | Обнародование, передача в СМИ для опубликования сведений о зарегистрированных кандидатах | | **В течение двух суток со дня принятия соответствующих решений**  (часть 2 статьи 30 Кодекса) | | Территориальная избирательная комиссия | |
|  | | Отзыв кандидата, списка кандидатов избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов | | Не позднее чем за 5 дней до дня  (первого дня) голосования  **не позднее 2 сентября 2023 года**  (часть 27 и часть 28 статьи 39) | | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов | |
|  | | Исключение некоторых кандидатов из выдвинутого избирательным объединением списка кандидатов | | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования  **не позднее 25 августа 2023 года**  (часть 28 статьи 39 Кодекса) | | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | |
|  | | Снятие кандидатом своей кандидатуры:  кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатов  кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения  по вынуждающим обстоятельствам | | (части 26 статьи 39 Кодекса)  Не позднее чем за 15 дней до дня голосования  **не позднее 25 августа 2023 года**  не позднее чем за 5 дней до дня  (первого дня) голосования  **не позднее 2 сентября 2023 года**  не позднее чем за 1 день до дня  (первого дня) голосования  **не позднее 6 сентября 2023 года** | | Кандидат | |
| 1. **СТАТУС КАНДИДАТОВ** | | | | | | | |
|  | Представление зарегистрированным кандидатом в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей на время участия в выборах | | | **Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации**  (часть 2 статьи 41 Кодекса) | | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом | | | **После выдвижения кандидата**  (часть 1 статьи 44 Кодекса) | | Кандидаты | |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | | | **В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом**  (часть 1 статьи 44 Кодекса) | | Территориальная избирательная комиссия | |
| 1. **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | | | | |
|  | Агитационный период | | | **Со дня выдвижения кандидатов и**  **до ноля часов 8 сентября 2023 года**  (часть 1 статьи 50 Кодекса) | | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты | |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий и сетевых изданий сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов.  Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании | | | Не позднее чем через 30 со дня официального опубликования решения о назначении выборов  **не позднее 17 июля 2023 года**  (часть 6 статьи 51 Кодекса) | | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий | |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов.  Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов  **не позднее 17 июля 2023 года**  (пункт 6 статьи 50  Федерального закона № 67-ФЗ) | | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади и платного эфирного времени | | | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования  **не позднее 8 августа 2023 года**  (часть 8 статьи 52 и часть 3 статьи 53 Кодекса) | | Территориальная избирательная комиссия,  организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий | |
|  | Опубликование графиков предоставления зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавших списки кандидатов, платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации | | | **После проведения жеребьевки**  (часть 8 статьи 52 Кодекса) | | Территориальная избирательная комиссия,  организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий | |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | | | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования  **с 12 августа 2023 года**  **до 00.00 часов 8 сентября 2023 года**  (часть 2 статьи 50 Кодекса) | | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевые издания | |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени | | | **Не позднее чем за 2 дня до выхода в эфир агитационного материала**  (часть 12 статьи 52 Кодекса) | | Зарегистрированные кандидаты | |
|  | Сообщение соответствующим редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади | | | **Не позднее чем за 5 дней до опубликования агитационного материала**  (часть 4 статьи 53 Кодекса) | | Зарегистрированные кандидаты | |
|  | Прекращение опубликования результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами | | | В течение 5 дней до дня голосования,  а также в день голосования  **с 5 по 10 сентября 2023 года включительно**  (часть 3 статьи 47 Кодекса) | | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий | |
|  | Публикация избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов, список кандидатов предвыборных программ | | | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  **не позднее 30 августа 2023 года**  (часть 12 статьи 49 Кодекса) | | Избирательные объединения | |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | | | **До начала распространения**  **соответствующих агитационных материалов**  (пункт 3 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ) | | Кандидаты | |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию копий агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале) | | | **После направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения**  (пункт 11.1 статьи 50 Федерального закона № 67-ФЗ) | | Зарегистрированный кандидат,  избирательное объединение | |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | | | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  **не позднее 20 сентября 2023 года**  (часть 8 статьи 51 Кодекса) | | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий | |
|  | Выделение специальных мест на территории каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов | | | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **не позднее 10 августа 2023 года**  (пункт 7 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ) | | Органы местного самоуправления по предложению территориальных избирательных комиссий | |
|  | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | | | **В течение 3 дней со дня их подачи**  (часть 5 статьи 54 Кодекса) | | Собственник,  владелец помещения | |
|  | Размещение на стендах в помещении соответствующей избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях | | | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  **не позднее 3 сентября 2023 года**  (статья 63 Кодекса) | | Территориальная избирательная комиссия | |
| 1. **Финансирование выборов** | | | | | | | |
|  | | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Представительного Собрания Рыльского района Курской области пятого созыва.  Выделение денежных средств территориальной избирательной комиссии | | **Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов**  (часть 1 статьи 58 Кодекса) | | Администрация муниципального образования | |
|  | | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда  *При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет письменно соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах.*  *На выборах органов местного самоуправления сельских поселений создание избирательного фонда кандидата возможно без открытия специального избирательного счета в случае, если расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не превышают* ***пятнадцати тысяч рублей****. В этом случае избирательный фонд создается только за счет собственных средств кандидата.* | | **После письменного уведомления комиссии о выдвижении**  (часть 1 статьи 60 Кодекса)  (часть 13 статьи 60 Кодекса) | | Кандидаты | |
|  | | Представление финансовых отчетов:  первого финансового отчета  итогового финансового отчета | | **При представлении документов для регистрации**  (часть 1 статьи 39 Кодекса)  **не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов**  (часть 9 статьи 61 Кодекса) | | Кандидаты | |
|  | | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в СМИ для опубликования | | **Не позднее чем через 5 дней**  **со дня их поступления**  (часть 10 статьи 61 Кодекса) | | Территориальная избирательная комиссия | |
|  | | Представление участковыми избирательными комиссиями в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку выборов | | **Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования итогов выборов**  (часть 4 статьи 58 Кодекса) | | Участковые избирательные комиссии | |
|  | | Представление территориальной избирательной комиссией финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сводный финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | | **Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования итогов выборов**  (часть 4 статьи 58 Кодекса) | | Территориальная избирательная комиссия | |
| 1. **Голосование и определение результатов выборов** | | | | | | | |
|  | | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением | | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования  **не позднее 20 августа 2023 года**  (часть 5 статьи 65 Кодекса) | | Территориальная избирательная комиссия | |
|  | | Изготовление избирательных бюллетеней | | **Дата определяется решением территориальной избирательной комиссии** | | Территориальная избирательная комиссия | |
|  | | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | | Не позднее чем за 1 день до дня  (первого дня) голосования  **не позднее 6 сентября 2023** **года**  (часть 17 статьи 65 Кодекса) | | Территориальная избирательная комиссия | |
|  | | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  **не позднее 30 августа 2023 года**  (часть 2 статьи 66 Кодекса) | | Участковые избирательные комиссии | |
|  | | Подача письменного заявления или устного обращения, в том числе, поданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования  **с 31 августа до**  **14.00 часов 10 сентября 2023 года**  (часть 5 статьи 68 Кодекса) | |  | |
|  | | Проведение голосования | | **С 8:00 часов до 20:00 часов**  **8, 9, 10 сентября 2023 года**  (часть 1 статьи 66 Кодекса) | | Участковые избирательные комиссии | |
|  | | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | | В последний день голосования после окончания времени голосования  **10 сентября 2023 года**  **после окончания времени голосования**  (часть 23 статьи 65 Кодекса**)** | |  | |
|  | | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | | **После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке**  (часть 2 статьи 70 Кодекса) | | Участковые избирательные комиссии | |
|  | | Определение общих результатов выборов | | Не позднее 7 дней после дня голосования  **не позднее 17 сентября 2023 года**  (часть 11 статьи 92 Кодекса) | | Территориальная избирательная комиссия | |
|  | | Направление общих данных о результатах выборов депутатов Представительного Собрания Рыльского района Курской области пятого созыва для опубликования (обнародования) | | **В течение одних суток после определения результатов выборов**  (часть 2 статьи 74 Кодекса) | | Территориальная избирательная комиссия | |
|  | | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | | **В пятидневный срок со дня извещения кандидата об избрании**  (часть 5 статьи 72 Кодекса) | | Избранный депутат | |
|  | | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов депутатов Представительного Собрания Рыльского района Курской области пятого созыва, включая данные о количестве голосов, полученных каждым из кандидатов | | Не позднее 20 дней со дня голосования  **не позднее 29 сентября 2023 года**  (часть 3 статьи 74 Кодекса) | | Территориальная избирательная комиссия | |
|  | | Регистрация избранных депутатов Представительного Собрания Рыльского района Курской области пятого созыва и выдача им удостоверений об избрании | | **После официального опубликования общих результатов выборов и представления избранным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, главы муниципального образования**  (часть 12 статьи 92 Кодекса) | | Территориальная избирательная комиссия | |
|  | | Официальное опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий, сформированных на территории муниципального образования | | Не позднее двух месяцев со дня голосования  **не позднее 11 ноября 2023 года**  (часть 4 статьи 74 Кодекса) | | Территориальная избирательная комиссия | |